## Sheet1
1 | 这一期的主要任务是1~3，需要针对计划中的内容预留接口
| 同时连桑希望代码是OOP的而非流程式的。 |  |  |  |  | 对代码清晰度和可读性有要求
2 | 关于固定会议
| 每周五16~17 |  | 内部会议 | 可能要我们三个参加
| 每周二10~11 |  | 客户会议，只有我需要参加
3 | 预计时间表
理论上12.12号是死期限，过了就算我们大失败
| 正式纳品在23号，过了这个期限就算超级完蛋 | [5 empty] | 空出来的时间补足文档之类的
下周会议前希望的内容：
| 1 | 用户管理界面 |  | (12号完成)
| 2 | 环境实装手顺 |  | （越早越好，尤其docker） |  |  |  |  | url->view function |  | >response(template+动态处理）
4 | 现在考虑的环境
gitbash
| docker | （server+pgadmin+postgre） |  |  |  | >因为docker收费，所以不能装docker desktop
django
VSC
| bootstrap |  | 做前端
地图API客户还在烦恼中：leaflet vs. Cesium
| 开发是Windows， |  |  |  | 所以目测是用wsl做虚拟环境做了
但最终可能会放在linux系统里
5 | 目前的课题 | [7 empty] | *明面上的短期任务
张-》 | WSL+DOCKER的构筑 | [6 empty] | 以及文书 | 环境构筑
| postgre+pgadmin的构筑（需要调查是否能直接使用官方的docker container) | [6 empty] | 以及文书 | 环境手顺
用户管理界面
方-》 | DJANGO admin page，用户数据可能希望是外部链接。 | [7 empty] | 用户登录界面？ |  | 最好能用自带的
| 如果是cesium: |  | 实现拉方框可能会是问题 | [5 empty] | -- | 可以提前考虑的
| 如果是leaflet： |  | 实现数据按时间播放可能是问题 | [5 empty] | cesium导入
用户身份和权限的管理
bootsrap的导入+使用
----
将来会面对的课题
从地理官网上取数据？
text格式的数据的处理
客户自定义的界面和地图的交互以及叠放